## 高規格
新たに開通の見通しを公表する区間（高規格道路）
| 地整 | 道路 種別 | 道路 種別 | 都道 府県 | 路線名 | 事業名 | 開通区間 | 開通予定 | 開通延長 （km） | 備考
1 | 東北 | 高規格 | A | 山形 | 東北中央自動車道 | 東根～尾花沢 | （仮称）村山北ＩＣ～大石田村山ＩＣ | R3年度 | 4.5
2 | 関東 | 地高 | 地高 | 群馬 | 上信自動車道 | 渋川西バイパス | 渋川市渋川～同市金井 | R7年度 | 1.9
3 | 関東 | 高規格 | A | 山梨 | 中部横断自動車道 | 富沢～六郷 | 南部IC～下部温泉早川IC | R3年9月 | 13.2 | 概ねの工事は夏頃完了し、令和3年9月開通を目指す
4 | 北陸 | 地高 | 地高 | 石川 | 金沢外環状道路 | 金沢東部環状道路 | 金沢市月浦町～同市神谷内町 | R5年内 | 1.8
5 | 北陸 | 高規格 | Ｂ | 石川 | 能越自動車道 | 輪島道路 | 輪島市三井町本江～ 同市三井町洲衛 | R5年内 | 4.7
6 | 中部 | 高規格 | Ｂ | 静岡 | 伊豆縦貫自動車道 | 河津下田道路（Ⅱ期） | 河津IC～逆川IC | R4年度※ | 3 | ※トンネル工事が順調に進んだ場合
7 | 中部 | 地高 | 地高 | 愛知 | 名豊道路 | 蒲郡バイパス | 豊川為当IC～蒲郡IC | R6年度※ | 9.1 | ※大規模切土工事が順調に進んだ場合
8 | 中部 | 高規格 | Ｂ | 愛知 | 三遠南信自動車道 | 佐久間道路・三遠道路 | 東栄IC～鳳来峡IC | R7年度※ | 7.1 | ※トンネル工事が順調に進んだ場合
9 | 近畿 | 高規格 | Ｂ | 福井 | 中部縦貫自動車道 | 大野油坂道路 (和泉・油坂区間) | （仮称）和泉ＩＣ～ （仮称）油坂出入口ＩＣ | R8年春頃 | 15.5
10 | 近畿 | 地高 | 地高 | 滋賀 | 甲賀湖南道路 | 栗東水口道路Ⅰ | 栗東市小野～同市上砺山 | R7年秋頃 | 0.9
11 | 近畿 | 地高 | 地高 | 滋賀 | 琵琶湖西縦貫道路 | 小松拡幅 | 大津市北小松地区 | R7年秋頃 | 2.4
12 | 近畿 | 地高 | 地高 | 滋賀 | 琵琶湖西縦貫道路 | 湖西道路（真野～坂本北） | 大津市真野大野～同市坂本 | R7年秋頃 | 6.6
13 | 近畿 | 地高 | 地高 | 兵庫 | 東播丹波連絡道路 | 西脇北バイパス | 西脇市下戸田～同市寺内 | R8年春頃 | 3.1
14 | 近畿 | 高規格 | Ｂ | 兵庫 | 北近畿豊岡自動車道 | 豊岡道路 | （仮称）豊岡IC～但馬空港IC | R6年秋頃 | 2
15 | 近畿 | 高規格 | Ｂ | 奈良 | 京奈和自動車道 | 大和御所道路 | （仮称）橿原JCT（大阪方面接続ランプ） | R8年春頃 | 2.1
16 | 近畿 | 高規格 | Ａ’ | 三重 和歌山 | 近畿自動車道紀勢線 | 新宮紀宝道路 | （仮称）紀宝ＩＣ～（仮称）新宮北ＩＣ | R6年秋頃 | 2.4
17 | 近畿 | 高規格 | Ａ’ | 和歌山 | 近畿自動車道紀勢線 | すさみ串本道路 | （仮称）串本ＩＣ～すさみ南ＩＣ | R7年春頃 | 19.2
18 | 四国 | 地高 | 地高 | 愛媛 | 松山外環状道路 | 松山外環状道路空港線 | 余戸南IC～（仮称）東垣生IC | R6年春頃 | 2.4
19 | 四国 | 高規格 | Ｂ | 高知 | 高知東部自動車道 | 南国安芸道路 | 高知龍馬空港IC～香南のいちIC | R7年春頃 | 3.5
20 | 九州 | 地高 | 地高 | 福岡 | 黒崎道路 | 黒崎バイパス | 春の町ランプ～前田ランプ、 陣原オンランプ | R4年度 | 1.5
21 | 九州 | 高規格 | A | 熊本 | 九州横断自動車道 延岡線 | 嘉島JCT～矢部 | 山都中島西IC～矢部IC | R5年度 | 10.4
22 | 九州 | 地高 | 地高 | 大分 | 中津日田道路 | 三光本耶馬渓道路 | 田口IC～青の洞門・羅漢寺IC | R5年度 | 5.3
23 | 北海道 | 高規格 | A | 北海道 | 北海道横断自動車道 | 本別～釧路 | 阿寒IC～釧路西IC | R6年度 | 17
24 | 北海道 | 高規格 | Ａ’ | 北海道 | 北海道横断自動車道 | 倶知安余市道路 （共和～余市） | （仮称）仁木IC～余市IC | R6年度 | 3.3
25 | 北海道 | 高規格 | Ａ’ | 北海道 | 北海道縦貫自動車道 | 音威子府バイパス | （仮称）音威子府IC～（仮称）中川IC | R7年度 | 19
26 | 北海道 | 高規格 | Ｂ | 北海道 | 日高自動車道 | 厚賀静内道路 | 日高厚賀IC～新冠IC（仮称） | R7年度 | 9.1
27 | 北海道 | 地高 | 地高 | 北海道 | 道央圏連絡道路 | 中樹林道路 | 南幌町南町１５線西～ 江別市江別太 | R6年度 | 7.3
28 | 沖縄 | 高規格 | Ｂ | 沖縄 | 那覇空港自動車道 | 小禄道路 | 那覇空港IC～豊見城・名嘉地IC | 今後5ヶ年での 全線開通を目指す※ | 5.7 | ※関係機関協議等が順調に進んだ場合
29 | 沖縄 | 高規格 | Ｂ | 沖縄 | 那覇空港自動車道 | 豊見城東道路 | 豊見城・名嘉地IC～豊見城IC | 今後5ヶ年での 全線開通を目指す※ | 0.6 | ※関係機関協議等が順調に進んだ場合
合計 | [8 empty] | 106.7